## Plan1
NUM DO PS | NUP / Data-hora | OS | SETOR | CLIENTE | TÍTULO | DOCUMENTO A SER GERADO | OS LÍDER | PRIORIDADE | STATUS | EXECUTOR | DATA DE INÍCIO | PERC. CONC. | DURAÇÃO EM DIAS | INÍCIO PROGR. | FIM PROGR. | DATA LIMITE | OBSERVAÇÕES
121-24-0041 | R041014Z/ABR/2024 de SEGCOL e R031506Z/ABR/2024 de CVJULI | 001 | 222 | CV J. NORONHA | Relatório técnico para postergação de baixa (ESTRUTURA). | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | FABIO PALMA | 2024-04-24 | 80% |  |  |  | 2025-01-31 | (1) 23/05/2024 - PINTO - Adicionalmente, PTC que foi realizada nova VISITEC para avaliação da pintura em 21MAI2024. O SITREP dessa VISITEC foi ENC ao gerente via zimbra em XXX/MAI. (2) 23/05/2024 - PINTO - Em relação a REU de 17MAI2024, PTC que comentário apresentando os pontos discutidos constam na MSG R151846Z/MAI/2024 (Comentário do dia 17/05/2024, às 16:00). (3) 23/05/2024 - PINTO - Como desdobramento da MSG, foi realizada REU e 17MAI (solicitada pela MSG R151846Z/MAI/2024) para tratar das ações de reparo para os problemas estruturais observados na fase inicial. (4) 23/05/2024 - PINTO - PTC que a inspeção da fase inicial começões em 23ABR e foi concluída em 02MAI. Como resultado desta fase inicial, foi ENV a MSG R101912Z/MAI/2024, que lista as principais discrepâncias observadas durante as inspeções no NAV. (5) 23/05/2024 - PINTO - PTC que a inspeção será realizada em duas etapas: fase inicial, que compreendeu inspeção de todo o navio e começou após a docagem, e fase final, a ser realizada pós correção das discrepâncias observadas na fase inicial, mostrando a condição do NAV pós-PDR (6) 17/07/2024 - FABIO PALMA - AGU convocação do NAV para VRF a correção das degradações estruturais identificadas e EMI de relatório técnico.
123-24-0008 | R-271803Z/JAN/2025 de PRICOL | 001 | 222 | COMESQDE-1 | Postergação de Baixa da FDEFENSORA (ESTRUTURA). | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | CASARES |  | 0% |  |  |  | 2025-04-30
123-25-0001 | Solicitação da Gerência | 003 | 222 | F UNIÃO | Instalação de 04 BEI na F União | ESPECIFICAÇÃO DE SERV. ENG. | 001 |  | N |  |  | 0% |  |  |  | 2025-02-20
123-25-0003 | R-271803Z/JAN/2025 de PRICOL | 001 | 222 | COMESQDE-1 | Inspeção de material dos meios do 1º Esquadrão de Escolta - F Liberal | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | CASARES |  | 0% |  |  |  | 2025-04-30
123-25-0004 | R-271803Z/JAN/2025 de PRICOL | 001 | 222 | COMESQDE-1 | Inspeção de material dos meios do 1º Esquadrão de Escolta - Independência | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P |  |  | 0% |  |  |  | 2025-07-31
123-25-0005 | R051615Z/FEV/2025 | 001 | 222 | F DEFENSORA | Avaliação da resistência estrutural do piso do convoo | PARECER |  | 500 | N |  |  | 0% |  |  |  | 2025-02-14
125-24-0031 | R091343Z/JUL/2024 NTGMTA | 001 | 222 | NT GASTÃO MOTTA | Inspeção Especial | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | MARCHETTI |  | 0% |  |  |  | 2025-02-28 | (1) 22/07/2024 - FELIPE FRANCO - O prazo estabelecido para a EMI do RLT final é 18DEZ, pois as inspeções serão finalizadas somente em 04NOV devido a realização de limpeza dos tanques do NAV durante o período de inspeções.
125-24-0053 | R051815Z/NOV/2024 de NEBRSL | 001 | 222 | NE BRASIL | Emissão de laudo de resistência estrutural do convoo. | PARECER |  | 500 | P | CABRAL | 2024-12-17 | 75% |  |  |  | 2025-02-14 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - AGU disponibilidade do NAV para iniciar a inspeção. (2) 12/02/2025 - CABRAL - Inspeção realizada durante comissão Fortaleza-> Rio de janeiro em DEZ2024. RLT em trâmite
125-25-0003 | R201731Z/DEZ/2024 de INDUST. | 001 | 222 | NT GASTÃO MOTTA | Inspeção Estrutural na Torre de Reabastecimento do NT Alte Gastão Motta | APOIO TÉCNICO |  |  | P | CASARES |  | 0% |  |  |  | 2025-01-08
131-24-0036 | R211634Z/MAR/2024 DE FORSUB | 001 | 222 | COMFORS | Gerenciamento de Integridade Estrutural (GIE) do NSS Guillobel | PARECER TÉC. FUNDAMENTADO |  |  | P | BRENNO | 2024-03-25 | 20% | 100 |  |  | 2025-03-28 | (1) 17/10/2024 - FELIPE FRANCO - CFM comentário do DEN-132 no Expediente ENGENA-MR-2024/03-02642, o NSSGuillobel encontra-se docado no AMRJ até JAN25.
131-25-0018 | R312014Z/JAN/2025 DE FORSUB | 001 | 222 | COMFORS | Inspeção para processo de extensão de vida útil - STupi | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | PORTES |  | 0% |  |  |  | 2025-03-04
131-25-0018 | R312014Z/JAN/2025 DE FORSUB | 002 | 222 | COMFORS | Inspeção para processo de extensão de vida útil - STupi | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA | 001 |  | N | FABIO PALMA |  | 0% |  |  |  | 2025-03-04
132-24-0011 | R112120Z/DEZ/2024 NSSBEL | 001 | 222 | NSS GUILLOBEL | Integridade Estrutural do NSSGuillobel | INSPEÇÃO TÉCNICA |  |  | P | FELIPE FRANCO | 2025-01-20 | 60% |  |  |  | 2025-03-07
141-22-0005 | 3Desp-7-2022-DHN-PropostaMODTEC--UTAS. (62325.000109/2022-55, ER-2022/02-00503) | 002 | 222 | NF A G ARANHA | Emitir PRC sobre a instalação de UTAS no Navio | PARECER | 001 |  | E | CAMPOS NETO | 2023-04-25 | 100% | 52 |  |  | 2023-11-13 | (1) 30/06/2023 - FELIPE FRANCO - PTC VISITEC ocorridas em 19 e 26MAI. Contudo, PTC será NEC nova VISITEC em conjunto com a empresa fabricante do equipamento a ser agendada pelo DEN-23. (2) 12/09/2023 - CAMPOS NETO - PTC VISITEC realizada em conjunto com representantes de outras divisões e com a empresa responsável pelo fornecimento do equipamento em 08AGU. No momento, AGU ENV de proposta da REF empresa.
141-23-0015 | P152242Z/FEV/2023 de QRTDIS | 001 | 222 | COM4DN | Subsídios para Postergação de Baixa do NHoGSampaio e NHiBTenCastelo. | RELATÓRIO |  |  | P | BRENNO | 2023-12-11 | 0% | 75 |  |  | 2025-03-31 | (1) 07/03/2023 - JEFERSON - No que concerne ao Garnier Sampaio que sofrerá um IE(E) o responsável é o CT Cabral. As demais fainas não são da escota deste Departamento. (2) 27/04/2023 - CABRAL - PTC inspeção será realizada em NOV e DEZ. MSG respondida com indicação de inspetor. (3) 19/06/2023 - FELIPE FRANCO - PTC ENC MSG P152152Z/MAR/2023 INF o inspetor. Adicionalmente, PTC que a VISITEC ocorrerá em NOV e DEZ/2023. (4) 19/06/2023 - RIERA - Em decorrência da Reunião dos DEN-10 e DEN-20 (RIDA), realizada em 07JUN, Prazo Limite do PS/OS´s 141-23-0015 postergado no SPRC para 28FEV2024. (5) 22/07/2024 - FELIPE FRANCO - PTC previsão da VISITEC em NOV2024 condicionada às docagens dos meios. (6) 18/10/2024 - FELIPE FRANCO - CFM MSG R171911Z/JUL/2024 de ENGENA, o período da VISITEC está previsto para 18 a 22NOV2024, desde que os tanques já se encontrem limpos e desgaseificados (7) 18/10/2024 - FELIPE FRANCO - MSG P-291334Z/SET/2023 de CHNNOR que posterga a docagem do NHoGSampaio, e sua inspeção estrutural, para o período de OUT2024 a DEZ2024
141-23-0041 | R121324Z/MAI/2023 SXTDIS | 001 | 222 | NASH Ten Max. | VISITEC para postergação de baixa do NAsHTenMaximiano (inspeção estrutural). | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | E | CABRAL | 2023-10-02 | 100% | 48 |  |  | 2024-10-31 | (1) 12/09/2023 - CABRAL - Inspeção prevista para o período 02OUT-06OUT. (2) 05/12/2023 - ERICA - PTC Relatório aprovado em 01DEZ2023.
141-23-0042 | R121324Z/MAI/2023 SXTDIS | 001 | 222 | NPa PENEDO | VISITEC para postergação de baixa do NPaPenedo (inspeção estrutural). | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | E | TOCHETTO | 2023-05-29 | 100% | 175 |  |  | 2023-11-20 | (1) 31/07/2023 - FELIPE FRANCO - DOC APV pelo DEN-01 em 31JUL.
141-23-0043 | R121324Z/MAI/2023 SXTDIS | 001 | 222 | NPa POTI | VISITEC para postergação de baixa do NPaPoti (inspeções estrutural). | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | E | TOCHETTO | 2023-05-29 | 100% | 175 |  |  | 2023-11-20 | (1) 31/07/2023 - FELIPE FRANCO - DOC APV pelo DEN-01 em 31JUL.
141-23-0049 | DGN desp 11/2023 (62325.000486/2023-75, ER-2023/06-02484) | 003 | 222 | GRNHO | Emitir PRC da MODTEC de substituição dos MCO dos NHoAValle e NHoTaurus | PARECER | 001 |  | E | CABRAL | 2023-07-31 | 100% | 30 |  |  | 2023-11-03 | (1) 08/11/2023 - CABRAL - PTC subsídios ENV para para o DEN-2311 em 02OUT.
141-23-0061 | 62020.004652/2023-37 Com9DN | 003 | 222 | NASH OSW CRUZ | Analisar a proposta de MODTEC para substituição dos MCA e emitr o parecer técnico. | PARECER | 001 |  | E | JEFERSON |  | 100% |  |  |  | 2024-08-02 | (1) 05/08/2024 - JEFERSON22 - Não houve demanda pelo líder da faina.
141-24-0005 | GNHo msg R121309Z/JAN/2024 (MR-2024/01-00326) | 001 | 222 | NAPAOC A RONGEL | Inseção de Sistemas (ESTRUTURA) para subsidiar postergação de baixa | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | CABRAL |  | 20% |  |  |  | 2025-08-29 | (1) 12/07/2024 - CABRAL - Inspeção estrutural agendada para segunda quinzena de agosto. (2) 30/01/2025 - CABRAL - PTC inspeção reagendada para 2025 CFM R291735Z/OUT/2024.
141-24-0007 | GNHo msg R121809Z/JAN/2024 (MR-2024/01-00336) | 001 | 222 | NHo AMORIMVALLE | Postergação de baixa de Navios subordinados ao GNHo - NHoAValle (ESTRUTURA). | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | E | CABRAL | 2024-04-01 | 100% |  |  |  | 2024-12-12
141-24-0011 | ComGptPatNavN MSG R231404Z/JAN/2024 (MR-2024/01-00695) EMA memo 6/2023 (61074.013017/2023-52, ER-2023/12-05807) | 001 | 222 | NPa PAMPEIRO | Postergação de Baixa do NPaPampeiro (ESTRUTURA). | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | E | BRENNO |  | 100% |  |  |  | 2024-12-16 | (1) 22/07/2024 - FELIPE FRANCO - PTC VISITEC no NPaPampeiro prevista para ser realizada em NOV e DEZ2024. CFM comentário do DEN-141, o prazo do PS/OS é 16/12/2024. (2) 15/10/2024 - MARCHETTI - Produzido o relatório DEN-RLT-P12-091-002
141-24-0018 | GNHo msg R082309Z/FEV/2024 (MR-2024/02-01283) | 001 | 222 | NOC ANTARES | Inseção de Sistemas (ESTRUTURA) para subsidiar postergação de baixa. | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | FABIO PALMA |  | 0% |  |  |  | 2025-03-27 | (1) 14/06/2024 - FABIO PALMA - Realizado contato telefônico com o CT Sergio Martins, POC do GNHo, para confirmar a previsão de docagem do NOc "Antares". Ele INF que a previsão do PDR foi ALT e deverá ocorrer entre NOV2024 e FEV2025. Solicitei o envio de MSG à DEN para formalização. (2) 17/07/2024 - FABIO PALMA - ACD MSG R-172039Z/JUN/2024 de GRNHID, PDR do NOc Antares ALT para NOV2024 a FEV2025.
141-24-0031 | NPaGurupi msg R191655Z/MAR/2024 (- MR-2024/03-02546) ¦ postergação de baixa | 001 | 222 | NPa GURUPI | Inseção de Sistemas (ESTRUTURA) para subsidiar postergação de baixa do NPaGurupi. | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2025-01-15 | (1) 09/01/2025 - PORTES - DEN-RLT-P47-091-002 tramitando via expediente nº EI-2024/12-01859. (2) 06/02/2025 - PORTES - PTC DEN-RLT-P47-091-002 emitido em 06FEV2025
141-24-0031 | NPaGurupi msg R191655Z/MAR/2024 (- MR-2024/03-02546) ¦ postergação de baixa | 004 | 222 | NPa GURUPI | Inseção Subaquática de Sistemas (ESTRUTURA) para subsidiar postergação de baixa do NPaGurupi. | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA | 001 |  | E | FABIO PALMA | 2024-09-23 | 100% | 1 |  |  | 2024-10-30 | (1) 09/08/2024 - FABIO PALMA - AGU o término da limpeza do casco (prevista para 23AGO) para realização da ITS (inspeção técnica subaquática) das obras vivas e apêndices. (2) 23/09/2024 - FABIO PALMA - Desta forma, não haverá NEC de ITS (inspeção técnica subaquática). A inspepeção das obras vivas e apêndices será realizada com o navio docado. OS encerrada. (3) 23/09/2024 - FABIO PALMA - No decorrer da limpeza do casco (raspagem) realizada pelos mergulhadores do Grupamento, observou-se um furo, resultando na docagem do NAV (ACD MSG R232351Z/AGO/2024 de NPAURI).
141-24-0033 | DSAM msg R121514Z/ABR/2024 (MR-2024/04-03320) DSAM email 648 (63435.002227/2024-85 ER-2024/04-01705) | 001 | 222 | NPA BENEVENTE | Emitir parecer técnico sobre a necessidade de reforço estrutural no NPaBenevente para SBT das MTR Oerlinkon 20mm e seus pedestais por modelos atuais | RELATÓRIO |  |  | P | BRENNO |  | 0% |  |  |  | 2025-02-28
141-24-0034 | DSAM msg R121514Z/ABR/2024 (MR-2024/04-03320) DSAM email 648 (63435.002227/2024-85 ER-2024/04-01705) | 001 | 222 | NPa BOCAINA | Emitir parecer técnico sobre a NEC de reforço estrutural no NPaBocaina para SBT das MTR Oerlinkon 20mm e seus pedestais por MTR 50 M2HB (12,7x99mm) | RELATÓRIO |  |  | P | BRENNO |  | 95% |  |  |  | 2025-02-28 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - PTC em trâmite o PRC da substituição das metralhadoras 20mm MK4 pelas metralhadoras .50 no NPa Bocaina (ENGENA-EI-2024/10-01644¦). (2) 17/12/2024 - FELIPE FRANCO - PTC DOC corrigido ENC à DEN-2113 em 16DEZ2024.
141-24-0035 | DSAM msg R121514Z/ABR/2024 (MR-2024/04-03320) DSAM email 648 (63435.002227/2024-85 ER-2024/04-01705) | 001 | 222 | NA Pará | Emitir parecer técnico sobre a NEC de reforço estrutural no NAPara para SBT das MTR Oerlinkon 20mm e seus pedestais por MTR 50 M2HB (12,7x99mm) | RELATÓRIO |  |  | P | BRENNO |  | 95% |  |  |  | 2025-02-28 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - PTC em trâmite o PRC de substituição das metralhadoras 20mm MK4 pelas metralhadoras .50 no Navio-Auxiliar "Pará" (ENGENA-EI-2024/10-01662). (2) 17/12/2024 - FELIPE FRANCO - PTC DOC corrigido ENC à DEN-2113 em 16DEZ2024.
141-24-0037 | DSAM msg R121514Z/ABR/2024 (MR-2024/04-03320) DSAM email 648 (63435.002227/2024-85 ER-2024/04-01705) | 001 | 222 | NPA BRACUÍ | Emitir parecer técnico sobre a NEC de reforço estrutural no NPaBracui para SBT das MTR Oerlinkon 20mm e seus pedestais por MTR 50 M2HB (12,7x99mm) | RELATÓRIO |  |  | P | BRENNO |  | 95% |  |  |  | 2025-02-28 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - PTC em trâmite o PRC de substituição das metralhadoras 20mm pelas metralhadoras .50 do NPa BRACUÍ (ENGENA-EI-2024/10-01652). (2) 17/12/2024 - FELIPE FRANCO - PTC DOC corrigido ENC à DEN-2113 em 16DEZ2024.
141-24-0038 | NAsHOCruz msg R102014Z/ABR/2024 (MR-2024/04-03263 ) ¦ SOL VISITEC convôo | 001 | 222 | NASH CL O. CRUZ | Realizar VISTEC para avaliar resistência estrutural do convôo do NAsHOCruz. | RELATÓRIO |  |  | P |  |  | 0% |  |  |  | 2025-04-30 | (1) 11/02/2025 - BRENNO - Apesar do prazo da OS de inspeção do Convoo do NASH Oswaldo Cruz constar a data limite de 31JAN2025 (sendo a demanda criada em ABR/2024), PTC que até o momento não foram EMI passagens e diárias que viabilizem a IND de MIL para REF inspeção. Portanto
141-24-0063 | ComGptPatNavNE msg R291914Z/AGO/2024 (MR-2024/08-08076) DEN msg R302011Z/AGO/2024 (MT-2024/08-03181) ComGptPatNavNE msg R032047Z/SET/2024 (MR-2024/09-08212) | 001 | 222 | NPA GOIANA | Realizar inspeção estrutural para subsidiar postergação de baixa do NPaGoiana. | RLT DE POSTERGAÇÃO DE BAIXA |  |  | P | MARCHIONE |  | 80% |  |  |  | 2025-01-31 | (1) 05/12/2024 - MARCHIONE - Assim que receber o DOC emitido pelo NAV, o Relatório será concluído e colocado para tramitar no SiGDEM para assinatura. (2) 05/12/2024 - MARCHIONE - Durante a inspeção, algumas Unidades de Inspeção (UI) encontravam-se em obra/reparo com chapeamento aberto. Em face do exposto, o NAV irá emitir um DOC, após a desdocagem (prevista para 17DEZ2024), com o registro fotográfico da conclusão dos reparos. (3) 05/12/2024 - MARCHIONE - PTC inspeção realizada no período de 16 a 21SET2024.
141-24-0070 | DGN desp 33 (62325.000816/2024-11 ER-2024/10-05256) | 001 | 222 | NOC ANTARES | Elaborar PRC sobre MODTEC para instalação de GDG de porto no NOcAntares. | PARECER TÉCNICO |  |  | P | CAMPOS NETO |  | 0% |  |  |  | 2025-02-28
141-24-0081 | DSAM R261831Z/NOV/2024 (MR-2024/11-10831) ¦ SOL PRC SBT MTR | 001 | 222 | M Parnaiba | Elaborar parecer técnico sobre a NEC de reforço estrutural para SBT das MTR do MParnaiba. | ESPECIFICAÇÃO DE SERV. ENG. |  |  | P |  |  | 0% |  |  |  | 2025-02-26 | (1) 28/01/2025 - FELIPE FRANCO - PTC ENC MSG R191832Z/DEZ/2024 INF a NEC de uma inspeção durante 2 dias feita por 1 MIL.
141-24-0082 | DGN desp 36 (62325.001016/2024-18 ER-2024/11-05833) ¦ aprovou a MODTEC | 004 | 222 | NF A G ARANHA | Elaborar EA/ESE para a instalação de compactador de lixo no NHoFAlteGAranha. | ESPECIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO | 001 |  | P | MARCHETTI |  | 0% |  |  |  | 2025-02-21
141-24-0084 | NBFMSeixas msg R281811Z/NOV/2024 (MR-2024/11-10972) ¦ SOL GIE | 001 | 222 | NB FAR M SEIXAS | Realizar inspeção estrutural de GIE no NBFMSeixas. | MINUTA DE MENSAGEM |  |  | P | PORTES |  | 0% |  |  |  | 2025-03-31
141-25-0002 | ComFlotAM msg R281844Z/JAN/2025 (MR-2025/01-00765) ¦ SOL GIE no NPaFluRoraima | 001 | 222 | NPaFlu RORAIMA | Realizar inspeção estrutural de GIE no NPaFluRoraima. | RELATÓRIO |  |  | N |  |  | 0% |  |  |  | 2025-02-10
145-17-0005 | DEN-145 | 024 | 222 | NPa500A | Conclusão da Construção dos NPa Maracanã e Mangaratiba - Alteração da Especificação de Aquisição (EA nº 832/7 - NPa500A-832-001-A). | APOIO TÉCNICO |  | 0 | E | FABIO PALMA | 2021-06-23 | 100% |  |  |  | 2021-06-04 | (1) 15/07/2021 - FABIO PALMA - Realizada a alteração na minuta da versão B da EA, CFM demandado pela MSG em referência.
145-17-0005 | DEN-145 | 025 | 222 | NPa500A | Retomada da construção futuro NPa Maracanã (EX-Casco EI-515). | ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO |  |  | E | FABIO PALMA | 2021-07-28 | 100% | 5 |  |  | 2021-07-30 | (1) 12/08/2021 - FABIO PALMA - PTC email enviado, em 02AGO2021, pelo 1T(EN) Pinto ao Comte Barcellos contendo as considerações dos três departamentos (DEN-22, 23, e 24) REF ao Índice de Inspeções e Testes ENV pela DIM para apreciação.
145-17-0005 | DEN-145 | 029 | 222 | NPa500A | Base do canhão NPa Maracanã- Documentação técnica | APOIO TÉCNICO |  | 0 | E | PINTO |  | 100% |  |  |  | 2021-11-18 | (1) 09/11/2021 - PINTO - Elaborado parecer técnico DEN-PRC-NPA500A-187-001 (2) 18/11/2021 - PINTO - PRC emitido em 12NOV2021
145-17-0005 | DEN-145 | 054 | 222 | NPa500A | Bases das MTR 20mm | PARECER |  |  | E | PINTO | 2022-10-10 | 100% | 10 |  |  | 2025-06-30
145-17-0005 | DEN-145 | 064 | 222 | NPa500A | NPa Maracanã (EX-Casco EI-515) - Provas de Cais e Mar. | APOIO TÉCNICO |  | 0 | E | PINTO | 2023-04-07 | 100% | 150 |  |  | 2023-01-31
145-17-0005 | DEN-145 | 081 | 222 | NPa500A | Provas de Cais e de Mar do NPa Maracanã. | APOIO TÉCNICO |  | 0 | E | PORTES | 2023-03-29 | 100% | 30 |  |  | 2023-04-28
145-17-0005 | DEN-145 | 084 | 222 | NPa500A | Proposta de Modificação a Especificação de Contrato-NPa500A. | PMEC | 071 |  | E | FELIPE FRANCO | 2023-06-26 | 100% | 20 |  |  | 2023-07-21 | (1) 11/07/2023 - FELIPE FRANCO - PTC que os subsídios do DEN-222 foram encaminhados ao DEN-2242 (1T Serra), via zimbra.
145-17-0005 | DEN-145 | 087 | 222 | NPa500A | Pendências construtivas do NPa Maracanã. | APOIO TÉCNICO |  | 0 | P | CAMPOS NETO |  | 0% |  |  |  | 2025-03-28
145-17-0005 | DEN-145 | 088 | 222 | NPa500A | NPa Maracanã - Teste de Estanqueidade Portas Estanques | PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO |  |  | E | CAMPOS NETO |  | 1 |  |  |  | 2024-10-21
145-22-0001 | DEN-145 | 006 | 222 | NPa500A | Projeto de Obtenção, por construção no AMRJ, do NPa "Mangaratiba". | PARECER |  |  | E | CABRAL | 2022-11-01 | 100% |  |  |  | 2027-12-16 | (1) 31/10/2022 - ERICA - Origem: DEN-145 (2) 03/11/2022 - CABRAL - PTC VISITEC realizada em 01NOV no AMRJ. (3) 29/11/2022 - CABRAL - PTC PRC em trâmite no DEN-22. (4) 16/12/2022 - CABRAL - PTC PRC em apreciação pelo DEN-01 (5) 20/12/2022 - CABRAL - PTC PRC aprovado pelo DEN-01.
145-22-0001 | DEN-145 | 019 | 222 | NPa500A | Grupo de Fiscalização Técnica da construção do NPa Mangaratiba | APOIO TÉCNICO |  | 0 | P | CAMPOS NETO |  | 5% |  |  |  | 2027-11-05 | (1) 11/12/2024 - FELIPE FRANCO - PTC que foram IND, para a área de atuação "Estruturas e Arquitetura Naval", os seguintes fiscais técnicos: CT(EN) Campos Neto (titular) e CT(EN) Marchetti (reserva).
145-22-0001 | DEN-145 | 022 | 222 | NPa500A | 03DEZ2024- Reuniões REF ao NPa Mangaratiba | APOIO TÉCNICO |  | 0 | E | CAMPOS NETO |  | 100% |  |  |  | 2024-12-06 | (1) 11/12/2024 - FELIPE FRANCO - Participaram da reunião: CMG(RM1-EN) Barcellos; Eng. França; CC(EN) Ulisses; CT(EN) Campos Neto; CT(EN) Leoni Coutinho; 1T(EN) Portes; e 1T(RM2-EN) Watanabe.
145-22-0001 | DEN-145 | 025 | 222 | NPa500A | Projeto de Obtenção, por Construção, do Navio-Patrulha Mangaratiba. | PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO |  |  | P | CAMPOS NETO |  | 90% |  |  |  | 2025-01-28 | (1) 29/01/2025 - FELIPE FRANCO - PTC que os seguintes oficiais compareceram à REU no salão bege da DIM: CMG(RM1) Barcellos, CC(EN) Ulisses, CT (EN) Campos Neto, CT (EN) Marchetti e CT (EN) Leoni Coutinho.
200-25-0010 | DEN-22 | 001 | 222 | DEN | Elaboração de roadmap de implementação de um OSTI-Nuclear na DEN. | APOIO TÉCNICO |  | 0 | N | CABRAL |  | 0 |  |  |  | 2025-02-28
200-25-0011 | DEN-01 | 001 | 222 | DEN | Avaliação do Veleiro Rumar. | PARECER |  |  | P | MARCHETTI |  | 0% |  |  |  | 2025-10-10
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 001 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Relatório da Análise Inicial 2018/XB/01/216 Fragata Constituição | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | ANDRE BARBOSA |  | 0% | 15 |  |  | 2018-09-08
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 003 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Alt: // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção - F-42-PI-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | ANDRE BARBOSA | 2018-10-25 | 100% |  |  |  | 2018-11-01
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 004 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Relatório da Análise Inicial 2018/XB/01/216 Fragata Constituição | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | ANDRE BARBOSA | 2018-10-30 | 100% |  |  |  | 2018-10-30
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 006 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Relatório de Inspeção Estrutural AIE - F42 (RLT-F42-091-001) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | ANDRE BARBOSA | 2019-01-10 | 100% |  |  |  | 2018-12-12
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 009 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Alt: // Para APROVAÇÃO// MAD- Metodologia de Análise de Defeito dos Lemes | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | ANDRE BARBOSA | 2019-03-22 | 100% |  |  |  | 2019-02-03 | (1) 22/03/2019 - ANDRE BARBOSA - A análise dos lemes será realizada após a conclusão da AIE F-42.
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 011 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Alt: // Para APROVAÇÃO// AIE - Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 012 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE - Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 013 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Alt: // Para APROVAÇÃO// AIE-V-34 Plano de Inspeção RLT-V-34-100-001 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 014 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// 840/4-V34-894-001 CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 015 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção - F-42-PI-000 840/4-f42-894-001 FRAGATA CONSTITUIÇÃO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 016 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção - F-42-PI-000 840/4-f42-894-001 FRAGATA CONSTITUIÇÃO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 017 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção - F-42-PI-000 840/4-f42-894-001 FRAGATA CONSTITUIÇÃO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 018 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Relatório de Inspeção Estrutural AIE - F42 (RLT-F42-091-001) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 019 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Relatório de Inspeção Estrutural AIE - F42 (RLT-F42-091-001) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 020 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Relatório da Análise Inicial 2018/XB/01/216 Fragata Constituição | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 021 | 222 | F CL NITERÓI | -- // Para APROVAÇÃO// Relatório da Análise Inicial 2018/XB/01/216 Fragata Constituição | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 022 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// Relatório da Análise Inicial 2018/XB/01/216 Fragata Constituição | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 023 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Alt: // Para APROVAÇÃO// AIE-V-34- Relátorio da Análise Inicial CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 024 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// AIE-V-34- Relátorio da Análise Inicial CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 025 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// AIE-V-34- Relátorio da Análise Inicial CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 026 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// AIE-V-34- Relátorio da Análise Inicial CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-06-27
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 030 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// Relatório de Inspeção Estrutural AIE - F42 (RLT-F42-091-001) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-08-26 | 100% |  |  |  | 2019-07-03
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 031 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE - Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-08-26 | 100% |  |  |  | 2019-07-19
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 032 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// Relatório de Inspeção Estrutural AIE - F42 (RLT-F42-091-001) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-08-26 | 100% |  |  |  | 2019-07-19 | (1) 21/08/2019 - CASARES - Documento F42-RIE-D aprovado. AGU entrega em meio físico.
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 036 | 222 | F CL NITERÓI | PI-- // Para APROVAÇÃO// 840/4-V34-894-001 CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-08-26 | 100% |  |  |  | 2019-07-23
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 037 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Alt: // Para APROVAÇÃO// AIE-V-34 Relatório de Inspeção Estrutural RLT-V-34-091-001 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-08-26 | 100% |  |  |  | 2019-07-26
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 038 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE - Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-08-05
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 039 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE-V-34 PRO-V-34-894-001 -MAE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-08-26 | 100% |  |  |  | 2019-08-05
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 042 | 222 | F CL NITERÓI | PI-- // Para APROVAÇÃO// 840/4-V34-894-001 CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-09-24 | 100% |  |  |  | 2019-09-12
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 045 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE -F-42- Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-11-28 | (1) 11/12/2019 - FABIO PALMA - Término do documento ocorreu dia 22NOV. Ass. CT(EN) Casares
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 046 | 222 | F CL NITERÓI | MAD-- // Para APROVAÇÃO// MAD- Metodologia de Análise de Defeito dos Lemes | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2019-12-18
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 047 | 222 | F CL NITERÓI | PIF-- // Alt: // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção Futura | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-12-12 | 100% |  |  |  | 2019-12-18
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 048 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Alt: // Para APROVAÇÃO// Relatório Final de Serviço F42-RFS-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | ANDRE BARBOSA |  | 100% |  |  |  | 2019-12-18
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 049 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE -F-42- Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2019-12-12 | 100% |  |  |  | 2019-12-19
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 051 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Alt: // Para APROVAÇÃO// Relatório de Análise de Defeitos dos Lemes F-42-RAD-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | ANDRE BARBOSA | 2020-01-21 | 100% |  |  |  | 2020-01-07
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 058 | 222 | F CL NITERÓI | PIF-- // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção Futura | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2020-02-27 | 100% |  |  |  | 2020-02-21
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 059 | 222 | F CL NITERÓI | PIF-- // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção Futura PIF-CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES | 2020-02-27 | 100% |  |  |  | 2020-02-21
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 060 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// Relatório de Análise de Defeitos dos Lemes F-42-RAD-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2020-03-10 | (1) 19/03/2020 - FELIPE FRANCO - PTC RNCD em elaboração, Prazo para 23MAR,
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 061 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// Relatório Final de Serviço F42-RFS-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2020-03-10
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 062 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// Relatório Final de Serviço V-34--RFS-000 CORVETA BARROSO | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2020-03-10
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 063 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE -F-42- Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2020-03-17
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 064 | 222 | F CL NITERÓI | MAD-- // Para APROVAÇÃO// MAD- Metodologia de Análise de Defeito dos Lemes | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2020-03-17
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 067 | 222 | F CL NITERÓI | RLT-- // Para APROVAÇÃO// Relatório de Análise de Defeitos dos Lemes F-42-RAD-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2020-03-26
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 068 | 222 | F CL NITERÓI | MAE-- // Para APROVAÇÃO// AIE - Metodologia de Análise da Estrutura MAE-AIE-000 V-34 PRO-V-34-894-001 -MAE-000 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  | 0 | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2020-03-25
21 -18-0002 | PE ER-2018/08-01762 , ESE-MEIOSDIV-100-001-A | 072 | 222 | F CL NITERÓI | PIF-- // Para APROVAÇÃO// Plano de Inspeção Futura | QUESTIONÁRIO TÉCNICO |  |  | E | PORTES |  | 100% | 2 |  |  | 2020-04-28
21 -22-0001 | AMRJ | 008 | 222 | NPa MARACANÃ | 840-2-801-002 // // Para APROVAÇÃO// Formulário para Teste de Estanqueidade das Portas Estaques, Agulheiros e aLBOIS | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PINTO | 2022-11-30 | 100% | 2 |  |  | 2022-10-31 | (1) 06/07/2022 - ERICA - Origem: AMRJ (2) 16/12/2022 - PINTO - Formulário de teste elabora pela DEN, em apoio ao AMRJ.
21 -22-0001 | AMRJ | 079 | 222 | NPa MARACANÃ | PRO-843-001 // // Para APROVAÇÃO// Procedimento para Prova de Inclinação do Navio Patrulha 500 Toneladas | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PINTO | 2022-11-30 | 100% | 2 |  |  | 2022-10-31 | (1) 16/12/2022 - PINTO - Formulário de teste analisado e aprovado pela DEN.
21 -22-0001 | AMRJ | 091 | 222 | NPa MARACANÃ | 840/2-623-001 // Para APROVAÇÃO// Formulário de Teste - Sistemade Escadas e Acesso ao Navio - FASE 3 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PINTO | 2022-11-30 | 100% | 2 |  |  | 2022-11-25 | (1) 16/12/2022 - PINTO - Formulário de teste elaborado pela DEN, em apoio ao AMRJ.
21 -22-0001 | AMRJ | 092 | 222 | NPa MARACANÃ | 840/2-623-001 // Para APROVAÇÃO// Formulário de Teste - Sistemade Escadas e Acesso ao Navio - FASE 4 | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PINTO | 2022-11-30 | 100% | 2 |  |  | 2022-11-25 | (1) 16/12/2022 - PINTO - Formulário de teste elaborado pela DEN, em apoio ao AMRJ.
21 -22-0001 | AMRJ | 099 | 222 | NPa MARACANÃ | 840/2-801-002 // // Para APROVAÇÃO// FT Estanqueidade das Portas Estanques, Agulheiros e Albois | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PINTO | 2022-12-06 | 100% | 40 |  |  | 2022-11-29
21 -22-0001 | AMRJ | 118 | 222 | NPa MARACANÃ | 831-100-003 // // Para APROVAÇÃO// Detalhes T´tipicos de SOLDA (AÇO) Não Consta na E.A - OF. 318 do AMRJ | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | FABIO PALMA | 2023-04-18 | 100% | 9 |  |  | 2023-04-27 | (1) 12/05/2023 - FELIPE FRANCO - Subsídios ENC à 1T Rebeca.
21 -22-0001 | AMRJ | 296 | 222 | NPa MARACANÃ | 831-163-001 // // NÃO REQUER APROVAÇÃO// Desenho de Localização e Fabricação das Caixas de Mar e Descargas no Costado ( OF 381 AMRJ ) | RNCD (SE APLICÁVEL) | 143 |  | E | JEFERSON |  | 0% |  |  |  | 2023-08-22
21 -22-0001 | AMRJ | 354 | 222 | NPa MARACANÃ | 831-585-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Arranjo de Olhais para Içamento de leme e Hélice | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | CAMPOS NETO | 2024-07-10 | 100% | 2 |  |  | 2024-08-10 | (1) 12/07/2024 - FELIPE FRANCO - PTC que não foram encontradas discrepâncias no DOC.
21 -22-0001 | AMRJ | 357 | 222 | NPa MARACANÃ | 831-100-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Detalhes Típicos de Ligações Estruturais (aço) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | CAMPOS NETO | 2024-07-10 | 100% | 2 |  |  | 2024-08-10 | (1) 12/07/2024 - FELIPE FRANCO - PTC que não foram encontradas discrepâncias no DOC.
21 -23-0002 | AMRJ | 001 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-100-001 // // Para APROVAÇÃO// Detalhes Típicos de Ligações Estruturais ( AÇO ) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | TOCHETTO |  | 100% |  |  |  | 2024-01-10
21 -23-0002 | AMRJ | 002 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-101-001 // // Para APROVAÇÃO// Desenho de Perfil Estrural | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | TOCHETTO |  | 100% |  |  |  | 2024-01-10
21 -23-0002 | AMRJ | 003 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-110-002 // // Alt: // NÃO REQUER APROVAÇÃO// Desenho da Unidade Estrutural do Espelho de Popa (Transom) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | TOCHETTO |  | 100% |  |  |  | 2024-01-10
21 -23-0002 | AMRJ | 004 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-110-007 // // Para APROVAÇÃO// Desenho dos Painéis de Convés | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | TOCHETTO |  | 100% |  |  |  | 2024-01-10
21 -23-0002 | AMRJ | 005 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-562-002 // // Para APROVAÇÃO// Estrutural do Leme | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | TOCHETTO |  | 100% |  |  |  | 2024-01-10
21 -23-0002 | AMRJ | 008 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-114-002 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estruturl da Bolina (Arranjo e Detalhes) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | JEFERSON |  | 100% |  |  |  | 2024-07-19 | (1) 20/08/2024 - FELIPE FRANCO - PTC que o DOC encontra-se APROVADO VTD o desenho ATU ter sido ENC, via zimbra, a esta DE pela servidora Mariethe ao CC (EN) Jeferson.
21 -23-0002 | AMRJ | 010 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-167-004 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Fabricação dos Escotilhões | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | TOCHETTO | 2024-07-11 | 100% | 1 |  |  | 2024-07-19 | (1) 16/07/2024 - SUSINI - Documento Dispensado de Aprovação
21 -23-0002 | AMRJ | 011 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-167-006 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Fabricação de Portas Estanques | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES | 2024-07-11 | 100% | 1 |  |  | 2024-07-19 | (1) 22/07/2024 - FELIPE FRANCO - PTC que o DOC encontra-se APROVADO VTD o desenho ATU ter sido ENC, via zimbra, a esta DE pela servidora Mariethe ao CC (EN) Jeferson.
21 -23-0002 | AMRJ | 012 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-187-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estrutural do Jaente do Canhãoi (40mm) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | JEFERSON |  | 100% |  |  |  | 2024-07-19 | (1) 20/08/2024 - FELIPE FRANCO - PTC que o DOC encontra-se APROVADO VTD o desenho ATU ter sido ENC, via zimbra, a esta DE pela servidora Mariethe ao CC (EN) Jeferson.
21 -23-0002 | AMRJ | 020 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-585-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Arranjo de Olhais para Içamento de Leme e Hélice | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | MARCHETTI | 2024-07-11 | 100% | 1 |  |  | 2024-07-19 | (1) 22/07/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado.
21 -23-0002 | AMRJ | 024 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-801-008 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Arranjo da rota de remoção de Equipamentos | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES | 2024-07-11 | 100% | 2 |  |  | 2024-07-19 | (1) 22/07/2024 - FELIPE FRANCO - PTC que o DOC encontra-se APROVADO VTD o desenho ATU ter sido ENC, via zimbra, a esta DE pela servidora Mariethe ao CC (EN) Jeferson.
21 -23-0002 | AMRJ | 029 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-100-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Detalhes Típicos de Ligações Estruturais ( AÇO ) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16 | (1) 09/09/2024 - PORTES - Comentários da análise ENC por zimbra.
21 -23-0002 | AMRJ | 030 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-101-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Perfil Estrural | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | FELIPE FRANCO |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16 | (1) 11/10/2024 - FELIPE FRANCO - ENC via zimbra para a SC Mariethe do AMRJ corrigir e devolver para aprovação da DEN.
21 -23-0002 | AMRJ | 031 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-110-002 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho da Unidade Estrutural do Espelho de Popa (Transom) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | FELIPE FRANCO |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16
21 -23-0002 | AMRJ | 032 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-110-007 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho dos Painéis de Convés | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | MARCHETTI |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16 | (1) 15/10/2024 - MARCHETTI - Foi enc vários prints com as observações pertinentes para o e-mail do Felipe Franco.
21 -23-0002 | AMRJ | 033 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-161-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estrutural dos Pés de Galinha (Geometria e Detalhes) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | MARCHETTI |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16 | (1) 15/10/2024 - MARCHETTI - Foi enc vários prints com as observações pertinentes para o e-mail do Felipe Franco.
21 -23-0002 | AMRJ | 034 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-- // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Localização e Fabricação de Caixas de Mar e Descarga no Costado | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16 | (1) 09/09/2024 - PORTES - Comentários da análise ENC por zimbra.
21 -23-0002 | AMRJ | 036 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-- // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estrutural do Mastro | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | MARCHETTI |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16 | (1) 15/10/2024 - MARCHETTI - Foi enc vários prints com as observações pertinentes para o e-mail do Felipe Franco.
21 -23-0002 | AMRJ | 048 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831--002 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estrutural do Leme | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | MARCHETTI |  | 100% |  |  |  | 2024-09-16 | (1) 15/10/2024 - MARCHETTI - Foi enc vários prints com as observações pertinentes para o e-mail do Felipe Franco.
21 -23-0002 | AMRJ | 063 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-101- // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Seções Típicas | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado.
21 -23-0002 | AMRJ | 064 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-101-003 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho da Seção Mestra | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | CABRAL |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado.
21 -23-0002 | AMRJ | 065 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-111-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho da Expansão do Chapeamento | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC não aprovado.
21 -23-0002 | AMRJ | 066 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-120-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho estrutural das Anteparas Divisórias | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | CAMPOS NETO |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado com RNCD
21 -23-0002 | AMRJ | 067 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-122-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho das Anteparas Transversais | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | MARCHETTI |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado com RNCD.
21 -23-0002 | AMRJ | 068 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-150-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho das Unidades Estruturais da Superestrutura | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | FELIPE FRANCO | 2024-12-04 | 100% | 2 |  |  | 2024-11-25
21 -23-0002 | AMRJ | 069 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-162-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estrutural da Chaminé | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | CASARES |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC não aprovado.
21 -23-0002 | AMRJ | 070 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-167-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Arranjo e Detalhes de Fixação de Escadas, Escotilhões, Agulheiros, Porta de Visita e Inpeção. | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado com RNCD
21 -23-0002 | AMRJ | 071 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-187-002 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estrutural do Jazente das Metralhadoras (casco 137) | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado com RNCD.
21 -23-0002 | AMRJ | 072 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-187-003 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho Estrutural dos Jazentes dos Canhões de Salva | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado com RNCD.
21 -23-0002 | AMRJ | 079 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-321-002 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho de Detalhes da Fixação dos slots nas Anteparas e Converses | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | PORTES |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 11/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado.
21 -23-0002 | AMRJ | 088 | 222 | NPa MANGARATIBA | 831-625-001 // // Alt: // Para APROVAÇÃO// Desenho e Detalhe de Fixação das Janelas, Vigias e Visores | RNCD (SE APLICÁVEL) |  |  | E | CABRAL |  | 100% |  |  |  | 2024-11-25 | (1) 10/12/2024 - FELIPE FRANCO - DOC aprovado.